## Ch01_任せたい仕事
Chapter 01｜AIエージェントに任せたい仕事を考える
AIエージェントの特徴を踏まえ、自分の現場で任せたい仕事・困りごと・期待する変化を広く出します。
Ch01 任せたい仕事メモ |  |  | まずは思いつく仕事を広く出し、次章で業務として分解する候補を見つけましょう。
No. | 部門 | 業務名 （大まかな業務でOK） | 困りごと・課題 （現状の問題点を具体的に） | 対象頻度 | 1回あたりの 工数（分） | 月間工数 （時間） 自動計算 | 期待効果 （改善の期待・インパクト） | 期待効果 （時間/月） | 優先度 （高い順） | メモ
1 | International Operational Department | 特価申請の受付・フォーマット統一 | 販社・代理店ごとにメール本文/Excel/独自フォーム/国別様式とバラバラで届く ・情報不足の申請が多く確認作業が発生する ・様式変換に時間がかかる | 月25回 | 15 |  | 受付フォーマットの統一 ・情報不足の削減 ・変換作業の解消 |  | 1 | 最初にAIエージェント化する本命業務。全販社への統一フォーム展開が前提
2 | International Operational Department | 申請内容の一次チェック（金額・構成・必須項目） | 全件をIOD担当者が目視確認しており工数が大きい ・記入漏れ・根拠不十分の見落としが発生する | 月25回 | 30 |  | 一次チェックの自動化 ・見落としの防止 ・確認工数の削減 |  | 2 | 通った案件だけ担当者が真剣に検討する運用を目指す
3 | International Operational Department | 不備案件の差し戻し対応 | 差し戻し理由の伝達が個別対応でバラバラ ・再申請までのやり取りが多く時間がかかる | 月10回 | 20 |  | 差し戻し理由の標準化 ・再申請までの時間短縮 |  | 3 | 軽微な不備は自動差し戻し、境界事例は人が判断
4 | International Operational Department | 価格計算・妥当性の検証 | 価格計算ミスの見落としがある ・値引き根拠資料の確認に時間がかかる | 月25回 | 25 |  | 計算検証の自動化 ・根拠確認の効率化 |  | 4 | 計算はルールベースで必ず検算する
5 | International Operational Department | 競合機種・競合価格情報の集計 | 集計がExcelで手作業 ・データが蓄積・活用されていない | 月25回 | 10 |  | 集計の自動化 ・競合価格データの蓄積 |  | 5 | 将来の市場価格レンジ把握・価格妥当性判定に活用
6 | International Operational Department | 承認後の特価適用・販社への通知 | 通知漏れが発生することがある ・適用条件の伝達にミスが生じる | 月25回 | 10 |  | 通知の自動化 ・適用条件の伝達ミス防止 |  | 6 | 通知の実行は必ず人が行う
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Ch02_SIPOC_As-Is
Chapter 02｜SIPOC・As-Isで業務を見る
対象業務の入口・出口・関係者・現状の流れを整理し、AIエージェント導入前に業務の全体像をつかみます。
※ SIPOC：供給元・入力・プロセス・出力・顧客を整理する枠組み。As-Is：現状の業務フローのこと。
対象業務 |  | 特価申請（Special Pricing Request）の受付・一次スクリーニング業務 |  | 作成日 | 作成者
|  |  |  | 2026/07/10 | International Operational Department 東野
SIPOC（全体像）
SIPOC | Supplier（供給元） 誰から受け取るか | Input（入力） 何を受け取るか | Process（プロセス） どんな流れか（大まかでOK） | Output（出力） 何を出すか | Customer（顧客） 誰に渡すか
| 海外販社・代理店、International Operational Department | 特価申請（メール本文・Excel・独自フォーム・国別様式）、競合機種・競合価格、原価・与信データ、価格ポリシー | 申請受付 → フォーマット統一・必須項目チェック → 金額・構成チェック → 一次判定（合格／差し戻し） → 人による承認検討 → 通知・記録 | 統一フォーマット申請、一次スクリーニング結果、承認／差し戻し通知、競合価格データベース | IOD担当者、海外販社・代理店、経営層（価格戦略の意思決定者）
As-Is業務フロー（現状の流れ）
As-Is業務フロー | 受付 | 確認 | 判断 | 出力 | 備考
概要（何をしているか） | 販社・代理店からメール本文、Excel、独自フォームなど様式バラバラで特価申請が届く | IOD担当者が全件を目視で確認し、必須項目・金額・根拠の有無をチェックする | 情報不足や記入漏れがあれば個別にメールでやり取りし差し戻す | 内容に問題がなければ担当者が価格妥当性を検討し、承認可否を判断する | 年間約300件（月25件）をIOD担当者が全件対応
担当者・部門（主担当） | IOD担当者 | IOD担当者 | IOD担当者 | IOD責任者（東野）
使用ツール・システム | メール、Excel、各国独自フォーム | チェックリスト、Excel | メール | 価格分析資料、Excel
困りごと （問題点・課題） | 様式がバラバラで転記・整形に時間がかかる | 確認観点が担当者により異なり見落としが発生する | 差し戻し理由の伝達が個別対応で時間がかかる | 根拠不十分な申請も目視では見抜きにくい | 競合価格データが蓄積・活用されていない

## Ch03-04_データ・ワークフロー
Chapter 03-04｜データとワークフローを設計する
AIに渡す「入力データ・参照情報」と、処理の流れ「起点 / AI処理 / ツール実行 / 人の確認 / 出力データ / 記録・監査」を整理します。
まず日本語の項目名を見て、必要に応じて括弧内の英語を参照してください。起点から出力まで、1行ずつ流れを追うと整理しやすくなります。
Ch03-04 データ・ワークフロー設計キャンバス |  |  | 対象業務：特価申請（Special Pricing Request）の受付・一次スクリーニング業務 |  | 作成日：2026/07/10 | 作成者：International Operational Department
項目 | 内容・概要 （何をするか） | データ・情報 （主な入力／出力） | AI／ツール・方法 | 担当 （AI／人） | 確認条件・品質基準 | 備考
1 起点（Trigger） | 販社・代理店からの特価申請受付（統一フォーム）を起点にエージェントが起動する | 入力：統一フォーム送信イベント 出力：処理開始トリガー | 統一申請フォーム（Webフォーム／Excelテンプレート）、ワークフローシステム | AI | ・必須項目が入力されていること ・件数が前月比±30%以内 | 独自フォーム・メールでの申請は受付時に統一フォームへの入力を案内する
2 入力データ（Input Data） | 申請データと顧客・与信情報、製品原価データを取得・整形する | 入力：申請データ、顧客マスタ、原価データ 出力：チェック用の整形データ | 申請フォームAPI、顧客マスタ、原価管理システム | AI | ・必須項目（品番・数量・希望価格・競合機種・競合価格・値引き根拠）に欠損がない | 欠損データは自動差し戻し対象へ回す
3 参照情報（Reference） | 価格ポリシー・承認権限基準・過去の競合価格データベースを参照する | 入力：価格ポリシー、承認権限表、競合価格DB 出力：判定基準候補 | 価格ポリシー文書、承認権限マスタ、競合価格DB | AI+人 | ・最新版の価格ポリシー・権限表のみ参照 ・改定前の旧基準は除外 | 価格ポリシー改定時はIODが参照データを更新する
4 AI処理（AI Process） | 金額計算検証、構成チェック、必須項目チェック、一次判定（合格／差し戻し）を行う | 入力：申請データ、価格ポリシー 出力：判定結果、差し戻し理由、要確認フラグ | 生成AI（差し戻し理由文の下書き作成）＋計算検証スクリプト | AI | ・価格計算はルールベースの数値照合を必ず併用する ・必須項目未記入・根拠不十分は自動差し戻し対象とする | 金額判定はAI任せにせず必ず数値で検算する
5 ツール実行（Tool Action） | 不備案件を自動で差し戻し、具体的な理由を通知する | 入力：差し戻し判定、理由 出力：差し戻し通知（下書き） | 通知メール、申請管理システム | AI | ・差し戻し理由は具体的な不備項目を明記する ・自動差し戻しは軽微な不備（必須項目未記入・計算誤り）に限定する | 境界事例（金額僅差・根拠一部不足等）は人が確認
6 人の確認（Human Check） | IOD担当者が合格案件のみ精査し、価格妥当性・値引き根拠を検討する | 入力：合格案件、判定結果、競合価格情報 出力：承認／差し戻し／条件付き承認 | 承認ワークフロー、価格分析資料 | 人 | ・大口案件・与信超過・競合価格根拠不明は必須確認 | 「通った案件だけ担当者が真剣に検討する」運用を目指す
7 出力データ（Output） | 承認結果を販社へ通知し、特価適用条件を発行する | 入力：承認結果 出力：承認通知、適用条件書 | 通知メール、特価適用管理システム | AI+人 | ・通知実行は人が行う ・適用条件は承認内容と一致していること | 自動承認・自動通知は禁止
8 記録・監査（Log & Audit） | 申請内容・競合機種・競合価格・判定結果を競合価格データベースへ蓄積する | 入力：申請データ、競合機種・競合価格情報、承認結果 出力：競合価格DB、監査ログ | 競合価格データベース、操作ログ | AI | ・競合機種・競合価格は必須入力として構造化保存する | 将来の市場価格レンジ把握・AIによる価格妥当性判定に活用する

## Ch05_推進体制・責任
Chapter 05｜推進体制と責任を決める
組織としてAIエージェントを動かすために、関係者・責任構造・確認者・意思決定者を明確にします。
Ch05 役割・責任マトリクス（RACI） |  |  | 各タスクに対して、誰が実行し、誰が承認し、誰に相談・共有するかを整理します。
R：実行責任（Responsible） A：最終責任（Accountable） C：相談先（Consulted） I：情報共有先（Informed）
No. | タスク（やること） | 業務部門 （担当者） | 業務部門 （マネージャー） | IT部門 （開発リード） | IT部門 （運用・インフラ） | データ・セキュリティ 担当 | 経営層 （意思決定者） | 外部ベンダー （パートナー） | メモ
1 | 要件定義・業務整理 | R | A | C | C | C | I |  | IODが主導し、申請フォーム統一とチェックルール整理から着手
2 | AIソリューション選定 | C | C | R | C | C | A | I | 確認工数削減効果と各販社システムとの連携可否で判断
3 | 設計・プロトタイプ開発 | C | I | A | C | C |  | R | 申請データはマスキングしてプロトタイプ検証
4 | 本番開発・テスト | C | I | A | R | C |  | R | 本番同等データのテストはセキュリティ担当が確認
5 | データ準備・連携 | R | A | C | C | C |  | I | 統一フォーム・価格ポリシー・競合価格DBの整備はIODが実施
6 | 導入・トレーニング | R | A | C | C | I | I | C | 海外販社・代理店への説明会と統一フォームの利用案内を整備
7 | 運用・改善 | R | A | C | R | C | I | C | 月次で差し戻し率・確認工数・競合価格DB件数をレビューし改善バックログへ反映

## Ch06_5D進行チェック
Chapter 06｜5D進行チェックシート
AIエージェント導入案件を5Dモデルに沿って点検し、各Stepで次に進める根拠が揃っているかを確認します。
案件名 | 特価申請 受付・一次スクリーニングAIエージェント導入 |  |  | 対象業務 | 特価申請（Special Pricing Request）の受付・一次スクリーニング業務
作成者 | International Operational Department 東野 | 作成日 | 2026/07/10 | 最終判断 | Go（IOD内で小規模展開へ） | 参照資料 | 特価申請業務棚卸しシート、統一フォーム設計書、PoC結果報告書
Step | いつ | 確認項目 | 確認すること | 確認結果・参照先 | 記入例 | 確認OKの目安 | メモ
1 Discovery 発見・選定 | 事前 | 対象業務 | AIで扱う業務を1つに絞る | 特価申請の受付フォーマット統一と一次スクリーニング（合否判定・差し戻し）に限定 参照：特価申請業務棚卸しシート_2026/06 | 例：総務への社内問い合わせ一次回答 | □ 1つの業務名で書けている
| 事前 | 利用者 | 誰が使うか、誰が困っているか | 海外販社・代理店約40社が申請、確認はIOD担当者3名、最終承認は東野氏含む2名 参照：IOD体制図 | 例：総務担当者、問い合わせをする全社員 | □ 利用者と現場責任者が見える
| 事前 | 困りごと | 時間・件数・ミス・属人化のどれが問題か | 年間約300件（月25件）、確認30分＋計算検証25分／件、記入漏れ・根拠不十分な申請が全体の約4割 参照：IOD業務量調査_2026/06 | 例：月300件、平均10分、担当者に偏る | □ 数字または頻度で書けている
| 事前 | AIで試す理由 | なぜ通常の業務整理だけでなくAIを使うのか | 様式バラバラな申請からの項目抽出・必須項目チェック・金額計算検証は定型判断が多くAIの得意領域と一致 参照：AI適合性検討メモ | 例：質問文が毎回違い、規程の根拠確認が必要 | □ 文章・判断・検索などAI向きの理由がある
| 事前 | 最初の範囲 | 1か月で試せる範囲に絞る | 統一フォームでの標準特価申請（月20件）のみ。特殊契約・大口プロジェクト案件は対象外 参照：PoCスコープメモ_v1.0 | 例：総務FAQのうち勤怠・経費の2カテゴリ | □ 広すぎず、PoCできる範囲になっている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：対象業務・利用者・効果が数字で確認できたため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：東野（IOD責任者）
2 Definition 定義・構造化 | 事前 | 現在の流れ | 今の業務手順を3〜5ステップで書く | 申請受付→フォーマット統一・必須項目チェック→金額・構成チェック→一次判定→人の確認→承認・通知→記録 参照：As-Is業務フロー（Ch02シート） | 例：質問受付→担当確認→規程検索→回答作成→送信 | □ As-Isが事実ベースで書けている
| 事前 | AIに任せる工程 | AIが担当する工程と人が残す工程を分ける | AI：フォーマット統一・一次スクリーニング・差し戻し理由の下書き作成 ／ 人：合格案件の価格妥当性検討・最終承認 参照：役割分担表_v1.0 | 例：AIは回答案作成、人は最終承認 | □ AIと人の境界が明確
| 事前 | 入力データ | AIに渡すデータと保管場所を書く | 統一申請フォームデータ、顧客・与信マスタ、原価データ、価格ポリシー、競合価格DB 参照：入力データ一覧_v1.0 | 例：FAQ、規程PDF、過去問い合わせメール | □ 利用可能なデータ所在が分かる
| 事前 | 出力 | AIからほしい成果物を書く | 一次判定結果（合格／差し戻し）、差し戻し理由、競合価格DB登録データ。IOD担当者が利用 参照：出力サンプル_v1.0 | 例：回答案、参照元、確認が必要な理由 | □ 誰が使う出力か分かる
| 事前 | 成功基準 | PoCで使えると言える基準を数字で置く | 確認工数30分→10分／件、記入漏れ・計算誤りの見落とし0件、差し戻し自動化率60%以上 参照：成功基準メモ_v1.0 | 例：回答案採用率70%以上、重大誤回答0件 | □ 曖昧語ではなく数値基準になっている
| 事前 | 制約条件 | 法務・情報管理・データ利用の制約を書く | 自動承認は禁止（合格判定のみAI、承認は必ず人）。軽微な不備のみ自動差し戻し可、大口・特殊案件の自動差し戻しは禁止 参照：法務・IOD確認メモ_2026/06 | 例：個人情報はマスキング、未承認規程は参照不可 | □ 進める前提条件が確認されている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：成功基準と制約条件を明文化できたため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：東野（IOD責任者）
3 Design 設計 | 事前設計 | 処理フロー | AIがどの順番で処理するか | 申請受付→統一フォーマット変換→必須項目・金額検証→競合価格DB参照→一次判定→差し戻し／合格振り分け 参照：処理フロー図_v1.0 | 例：質問分類→RAG検索→回答案生成→根拠表示 | □ 処理の順番が追える
| 事前設計 | 参照・出力設計 | AIが見てよい情報と出力形式を書く | 参照は最新版の価格ポリシー・承認権限表・競合価格DBに限定。出力は判定結果＋差し戻し理由＋競合価格DB登録候補 参照：I-O設計書_v1.0 | 例：承認済みFAQを参照し、回答案・根拠URL・確認理由を出す | □ 参照元と出力形式が限定されている
| 事前設計 | 権限・禁止事項 | AIに見せない情報、操作させないことを書く | 自動承認・与信限度額変更・特別条件の独自判断は禁止。未登録販社・与信超過情報は参照不可 参照：権限設計メモ | 例：個人評価情報、給与明細、未承認文書は参照不可 | □ 権限と禁止範囲が明確
| 事前設計 | HITL・失敗時対応 | 人が確認する条件と、根拠なし時の動きを書く | 合格案件のみIOD担当者が精査。大口案件・与信超過・競合価格根拠不明は東野氏確認へ 参照：HITL設計メモ | 例：全件承認。根拠なし・低信頼度は回答せず担当者へ | □ 人間確認とエスカレーションがある
| 検証設計 | PoC対象機能 | 今回作る範囲と作らない範囲を決める | 統一フォーマット変換＋一次判定＋軽微不備の自動差し戻しのみ。自動承認・条件変更は対象外 参照：PoC設計書_v1.0 | 例：FAQ検索＋回答案生成のみ。自動送信は対象外 | □ 作りすぎず、対象外も明記されている
| 検証設計 | テストセット | 通常・境界・例外・禁止ケースの件数を決める | 通常20件、境界8件（金額僅差・根拠一部不足）、例外5件（大口案件）、禁止5件（対象外契約） 参照：テストセット一覧_v1.0 | 例：通常30件、境界10件、例外5件、禁止5件 | □ 後から評価条件を動かせない
| 検証設計 | 評価・足切り条件 | 測定指標、必須ゲート、反復上限を決める | 一次判定精度95%以上、金額誤り0、誤差し戻し率5%以下、再検証3回まで 参照：評価条件表_v1.0 | 例：採用率70%以上、重大誤回答0、漏えい0、再検証3回まで | □ Go/Pivot/No-Goの基準が事前に固定されている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：検証条件と足切り基準を事前に固定できたため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：東野（IOD責任者）
4 Development 開発・PoC | 実施後 | 実装した版 | 実際にPoCしたモデル・プロンプト・RAG版を書く | 生成AIモデルA、プロンプトv0.2、価格ポリシー・競合価格DB2026/6/30版で実施 参照：PoC実施記録_v1.0 | 例：model A、prompt v0.3、FAQ 2026/4/20版 | □ どの条件で検証したか再現できる
| 実施後 | 実施条件 | 実際のデータ件数、利用者、環境を書く | 過去3か月分の申請75件、IOD担当者2名、テスト環境で実施 参照：PoC実施記録_v1.0 | 例：過去50件、総務2名、サンドボックス環境 | □ Designのテストセットと差分が分かる
| 実施後 | 実測結果 | 成功基準に対する実測値を書く | 一次判定精度96%（基準95%）、金額誤り0件、平均確認時間8分／件、コスト約12円／件 参照：PoC結果報告書_v1.0 | 例：採用率68%、根拠一致率82%、平均45秒、1件12円 | □ 基準値 / 実測値 / 差分で判断できる
| 実施後 | 安全性・重大NG | 漏えい・権限逸脱・重大誤回答の件数を書く | 漏えい0件、権限逸脱0件、重大誤判定0件 参照：セキュリティチェック結果 | 例：漏えい0、権限逸脱0、重大誤回答1 | □ 足切り条件への抵触が分かる
| 実施後 | 失敗パターン | 何が何件失敗したか、影響を書く | 海外販社独自フォームからの項目抽出精度が低いケースが6件、通貨・単位の表記ゆれが4件 参照：失敗パターン一覧 | 例：規程改定日の古い回答が6件、根拠なし回答が3件 | □ 失敗が件数と影響で見える
| 実施後 | 原因仮説 | 失敗原因を層で切り分ける | 独自フォーム対応辞書の不足／通貨・単位変換ルールのプロンプト不足 参照：原因分析メモ | 例：データ鮮度 / プロンプト / RAG / 業務ルール / UI | □ Pivot時に直す対象が明確
| 実施後 | 改善バックログ | 次に直す項目、優先順位、再検証日を書く | 独自フォーム対応辞書の拡充、通貨・単位変換ルールの追加、7/24に再検証 参照：改善バックログ_v1.0 | 例：FAQ更新、チャンク再設計、5/8に再検証 | □ 改善後の再判定に進める
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：必須ゲートを満たし、独自フォーム案件は当面統一フォームへの切替を促す運用でカバーできるため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：東野（IOD責任者）
5 Deployment & Scale / 展開・定着 | 展開前 | 展開範囲 | 最初に使うチーム・人数を書く | IOD担当者3名・統一フォームでの標準特価申請月20件から開始 参照：展開計画_v1.0 | 例：総務チーム5名から開始 | □ 小さく本番化できる
| 展開前 | 運用責任 | 問い合わせ・障害・改善の責任者を書く | 業務責任はIOD責任者（東野）、技術窓口は情報システム部 参照：運用体制表 | 例：総務リーダー、技術窓口は情シス | □ 責任者が未定ではない
| 展開前 | 利用者説明 | 利用者に伝えること、研修の方法を書く | 60分の説明会＋統一フォーム利用ガイドを海外販社・代理店へ配布。差し戻し理由の問い合わせ窓口を明記 参照：利用者向けガイド_v1.0 | 例：30分説明会、使ってよい質問例を配布 | □ 利用前の説明がある
| 展開後 | 定着KPI | 使われているか、成果が出ているかの指標を書く | AI一次判定利用率、1件あたり確認時間、差し戻し自動化率、競合価格DB登録件数を月次で計測 参照：KPI定義書 | 例：週利用件数、回答時間、差し戻し率 | □ 利用回数だけでなく業務成果も見る
| 展開後 | 改善サイクル | 要望を集め、いつ見直すかを書く | 月次でKPIとログをレビューし、競合価格DBの活用状況（市場価格レンジ分析）を確認する 参照：運用カレンダー | 例：2週間ごとにKPIとログをレビュー | □ 改善会議が予定化されている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：小規模本番で開始し、3か月後に海外独自フォーム案件・大口案件への拡大と競合価格DB活用（AIによる価格妥当性判定）を判断 | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：東野（IOD責任者）
Go | 必須ゲートを満たしており、次のStepへ進める状態。
Pivot | 不足点や未達原因が特定できており、修正後に再判定できる状態。失敗ではなく、学習結果として扱う。
No-Go | 安全性・事業性・データ利用・運用責任などの前提が崩れており、テーマや対象範囲を見直す状態。