## Ch01_任せたい仕事
Chapter 01｜AIエージェントに任せたい仕事を考える
AIエージェントの特徴を踏まえ、自分の現場で任せたい仕事・困りごと・期待する変化を広く出します。
Ch01 任せたい仕事メモ |  |  | まずは思いつく仕事を広く出し、次章で業務として分解する候補を見つけましょう。
No. | 部門 | 業務名 （大まかな業務でOK） | 困りごと・課題 （現状の問題点を具体的に） | 対象頻度 | 1回あたりの 工数（分） | 月間工数 （時間） 自動計算 | 期待効果 （改善の期待・インパクト） | 期待効果 （時間/月） | 優先度 （高い順） | メモ
1 | 営業部 | 注文引受票（注文請書）の作成・発行 | 受注データを販売管理システムへ手作業で転記して作成 ・価格・納期・仕様の転記ミスが発生する ・月末月初に業務が集中し残業が発生する | 月200回 | 12 |  | 作成時間の短縮 ・転記ミスの削減 ・月末残業の削減 |  | 1 | 最初にAIエージェント化する本命業務
2 | 営業部 | 受注内容（仕様・数量・単価）の確認 | 見積書・注文書・仕様書の突合が手作業 ・確認観点が担当者によりバラつく | 月200回 | 8 |  | 突合の自動化 ・確認観点の標準化 |  | 2 | AIの事前チェックで人は最終承認に集中
3 | 生産管理部 | 生産キャパシティとの突合・納期回答 | 生産計画との突合に時間がかかる ・繁忙期に納期回答が遅延する | 月200回 | 10 |  | 突合の自動化 ・納期回答の迅速化 |  | 3 | 生産管理システムとの連携が前提
4 | 営業部 | 注文引受票の送付・受領確認 | 宛先間違いのリスクがある ・送付記録が残らず受領確認漏れが発生する | 月200回 | 5 |  | 送付ミスの防止 ・送付・受領履歴の自動記録 |  | 4 | 自動送付はせず、送付前に必ず人が承認
5 | 営業部 | 受注内容の変更・訂正対応 | 変更理由の記録が残らない ・訂正版の版数管理が煩雑 | 月30回 | 15 |  | 変更履歴の自動記録 ・版数管理の自動化 |  | 5 | 注文引受票エージェント定着後の次フェーズ候補
6 | 経理部 | 与信・掛率の確認 | 与信限度額との照合が手作業 ・掛率誤りに気づかず発行してしまうことがある | 月200回 | 6 |  | 照合の自動化 ・掛率誤りの防止 |  | 6 | 与信管理システムとの連携で自動化余地あり
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Ch02_SIPOC_As-Is
Chapter 02｜SIPOC・As-Isで業務を見る
対象業務の入口・出口・関係者・現状の流れを整理し、AIエージェント導入前に業務の全体像をつかみます。
※ SIPOC：供給元・入力・プロセス・出力・顧客を整理する枠組み。As-Is：現状の業務フローのこと。
対象業務 |  | 精密機器の注文引受票（注文請書）発行業務 |  | 作成日 | 作成者
|  |  |  | 2026/07/10 | 営業部 担当者
SIPOC（全体像）
SIPOC | Supplier（供給元） 誰から受け取るか | Input（入力） 何を受け取るか | Process（プロセス） どんな流れか（大まかでOK） | Output（出力） 何を出すか | Customer（顧客） 誰に渡すか
| 顧客、生産管理部、経理部（与信情報） | 注文書、見積内容、仕様書、納期希望、顧客マスタ、与信情報 | 受注受付 → 内容確認 → 与信・納期確認 → 注文引受票発行 → 送付 → 記録 | 注文引受票（PDF）、受注一覧、送付・受領記録 | 顧客（発注元）、生産管理部（生産計画立案）、経理部（請求・与信管理）
As-Is業務フロー（現状の流れ）
As-Is業務フロー | 受付 | 確認 | 判断 | 出力 | 備考
概要（何をしているか） | 顧客からの注文書を受け付け、販売管理システムへ入力する | 仕様・数量・単価・納期を見積書・仕様書と突き合わせて確認する | 生産キャパシティと与信限度額を確認し、発行してよいか判断する | 注文引受票を作成・発行し、メール／郵送で送付して記録する | 月200件を月内で都度処理、月末月初に件数が集中する
担当者・部門（主担当） | 営業担当 | 営業担当 | 営業マネージャー | 営業担当
使用ツール・システム | 販売管理システム、Excel | 見積書、仕様書、Excel | 生産管理システム、与信管理システム、承認フロー（メール） | 注文引受票発行システム、メール、郵送
困りごと （問題点・課題） | 入力項目が多く転記に時間がかかる | 突合が手作業で時間がかかり、転記ミスが出る | 納期・与信の確認基準が明文化されていない | 送付・受領記録が残らず、問い合わせ対応に時間がかかる | 月末月初に残業が集中する

## Ch03-04_データ・ワークフロー
Chapter 03-04｜データとワークフローを設計する
AIに渡す「入力データ・参照情報」と、処理の流れ「起点 / AI処理 / ツール実行 / 人の確認 / 出力データ / 記録・監査」を整理します。
まず日本語の項目名を見て、必要に応じて括弧内の英語を参照してください。起点から出力まで、1行ずつ流れを追うと整理しやすくなります。
Ch03-04 データ・ワークフロー設計キャンバス |  |  | 対象業務：精密機器の注文引受票（注文請書）発行業務 |  | 作成日：2026/07/10 | 作成者：営業部
項目 | 内容・概要 （何をするか） | データ・情報 （主な入力／出力） | AI／ツール・方法 | 担当 （AI／人） | 確認条件・品質基準 | 備考
1 起点（Trigger） | 顧客からの注文書受領を起点にエージェントが起動する | 入力：注文書受領イベント、注文データ 出力：処理開始トリガー | 受発注システムの受信通知、スケジューラ | AI | ・注文書に必須項目（品番・数量・納期希望）が記載されていること ・件数が前月比±30%以内 | 件数が大きく変動した場合は営業マネージャーに通知
2 入力データ（Input Data） | 注文引受票作成に必要なデータを取得・整形する | 入力：注文データ、見積データ、顧客マスタ 出力：注文引受票の元データ | 販売管理システムAPI、顧客マスタ | AI | ・必須項目（品番・数量・単価・納期）に欠損がない ・見積内容と齟齬がない | 欠損・齟齬データは要確認リストへ回す
3 参照情報（Reference） | 生産キャパシティ・与信限度額・製品仕様マスタを参照する | 入力：生産計画データ、与信限度額、製品仕様マスタ 出力：納期回答候補、与信判定候補 | 生産管理システム、与信管理システム | AI+人 | ・最新の生産計画・与信データのみ参照 ・古いデータ・未更新マスタは除外 | 生産計画改定時は生産管理部が更新する
4 AI処理（AI Process） | 注文引受票の生成、金額・納期の計算とチェックを行う | 入力：注文元データ、生産・与信情報 出力：注文引受票ドラフト、チェック結果、要確認フラグ | 生成AI（ドラフト作成）＋計算検証スクリプト | AI | ・金額・数量はシステム値と完全一致 ・与信限度額超過・納期回答不可は要確認フラグを付ける | 金額・納期計算はAI任せにせず必ず突合する
5 ツール実行（Tool Action） | 注文引受票PDFを生成し、発行システムへ下書き登録する | 入力：承認前ドラフト 出力：注文引受票PDF（下書き）、登録結果 | 注文引受票発行システムAPI、PDF生成 | AI | ・承認前は「下書き」ステータスのみ ・送付は実行しない | 自動送付は禁止
6 人の確認（Human Check） | 営業担当が全件確認し、例外は営業マネージャーが承認する | 入力：ドラフト、チェック結果、要確認理由 出力：承認／差戻し | 承認ワークフロー、チェックリスト | 人 | ・与信限度額超過・新規顧客・特別価格・短納期は必須確認 | 差戻し理由は記録して改善に使う
7 出力データ（Output） | 承認済み注文引受票を発行し、送付・受領確認を行う | 入力：承認済みドラフト 出力：注文引受票PDF、送付リスト、受領確認記録 | 注文引受票発行システム、メール | AI+人 | ・送付実行は人が行う ・宛先は顧客マスタと一致していること | 受領確認結果も記録する
8 記録・監査（Log & Audit） | 生成・確認・修正の履歴を保存する | 入力：注文データ、ドラフト、承認者、修正内容 出力：監査ログ | 操作ログ、発行履歴DB | AI | ・注文引受票1件ごとに元データと承認者を追跡できる | 取引監査・顧客問い合わせに対応できる粒度で保存

## Ch05_推進体制・責任
Chapter 05｜推進体制と責任を決める
組織としてAIエージェントを動かすために、関係者・責任構造・確認者・意思決定者を明確にします。
Ch05 役割・責任マトリクス（RACI） |  |  | 各タスクに対して、誰が実行し、誰が承認し、誰に相談・共有するかを整理します。
R：実行責任（Responsible） A：最終責任（Accountable） C：相談先（Consulted） I：情報共有先（Informed）
No. | タスク（やること） | 業務部門 （担当者） | 業務部門 （マネージャー） | IT部門 （開発リード） | IT部門 （運用・インフラ） | データ・セキュリティ 担当 | 経営層 （意思決定者） | 外部ベンダー （パートナー） | メモ
1 | 要件定義・業務整理 | R | A | C | C | C | I |  | 営業現場が主導し、件数の多い注文引受票業務から整理
2 | AIソリューション選定 | C | C | R | C | C | A | I | 費用対効果と生産管理・与信管理システムとの連携可否で判断
3 | 設計・プロトタイプ開発 | C | I | A | C | C |  | R | 注文データはマスキングしてプロトタイプ検証
4 | 本番開発・テスト | C | I | A | R | C |  | R | 本番同等データのテストはセキュリティ担当が確認
5 | データ準備・連携 | R | A | C | C | C |  | I | 顧客マスタ・製品仕様マスタの整備は営業部が実施
6 | 導入・トレーニング | R | A | C | C | I | I | C | 営業チームへの操作研修と例外時の手順書整備
7 | 運用・改善 | R | A | C | R | C | I | C | 月次締め後にKPIレビューし改善バックログへ反映

## Ch06_5D進行チェック
Chapter 06｜5D進行チェックシート
AIエージェント導入案件を5Dモデルに沿って点検し、各Stepで次に進める根拠が揃っているかを確認します。
案件名 | 注文引受票発行AIエージェント導入 |  |  | 対象業務 | 精密機器の注文引受票（注文請書）発行業務
作成者 | 営業部 担当者 | 作成日 | 2026/07/10 | 最終判断 | Go（営業チーム内で小規模展開へ） | 参照資料 | 受注業務棚卸しシート、注文引受票発行手順書、PoC結果報告書
Step | いつ | 確認項目 | 確認すること | 確認結果・参照先 | 記入例 | 確認OKの目安 | メモ
1 Discovery 発見・選定 | 事前 | 対象業務 | AIで扱う業務を1つに絞る | 注文引受票の作成・発行（標準受注品）に限定 参照：受注業務棚卸しシート_2026/06 | 例：総務への社内問い合わせ一次回答 | □ 1つの業務名で書けている
| 事前 | 利用者 | 誰が使うか、誰が困っているか | 営業担当5名が利用、承認者は営業マネージャー1名 参照：営業部体制図 | 例：総務担当者、問い合わせをする全社員 | □ 利用者と現場責任者が見える
| 事前 | 困りごと | 時間・件数・ミス・属人化のどれが問題か | 月200件、作成12分＋確認8分／件、転記ミス月8件、月末月初に残業集中 参照：営業KPI月次レポート_2026/06 | 例：月300件、平均10分、担当者に偏る | □ 数字または頻度で書けている
| 事前 | AIで試す理由 | なぜ通常の業務整理だけでなくAIを使うのか | 注文書・見積書から品番・数量・納期を読み取り整形する必要があり、表記ゆれ・特別仕様対応が多い 参照：AI適合性検討メモ | 例：質問文が毎回違い、規程の根拠確認が必要 | □ 文章・判断・検索などAI向きの理由がある
| 事前 | 最初の範囲 | 1か月で試せる範囲に絞る | 標準受注品（150件）のみ。特注品・海外向け輸出案件は対象外 参照：PoCスコープメモ_v1.0 | 例：総務FAQのうち勤怠・経費の2カテゴリ | □ 広すぎず、PoCできる範囲になっている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：対象業務・利用者・効果が数字で確認できたため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：営業マネージャー
2 Definition 定義・構造化 | 事前 | 現在の流れ | 今の業務手順を3〜5ステップで書く | 受注受付→内容確認→与信・納期確認→注文引受票発行→送付→記録 参照：As-Is業務フロー（Ch02シート） | 例：質問受付→担当確認→規程検索→回答作成→送信 | □ As-Isが事実ベースで書けている
| 事前 | AIに任せる工程 | AIが担当する工程と人が残す工程を分ける | AI：ドラフト作成・金額/納期チェック ／ 人：最終承認・送付実行 参照：役割分担表_v1.0 | 例：AIは回答案作成、人は最終承認 | □ AIと人の境界が明確
| 事前 | 入力データ | AIに渡すデータと保管場所を書く | 販売管理システムの受注データ、顧客マスタ、生産計画データ、与信限度額 参照：入力データ一覧_v1.0 | 例：FAQ、規程PDF、過去問い合わせメール | □ 利用可能なデータ所在が分かる
| 事前 | 出力 | AIからほしい成果物を書く | 注文引受票ドラフト（PDF）、チェック結果一覧、要確認理由。営業担当が利用 参照：出力サンプル_v1.0 | 例：回答案、参照元、確認が必要な理由 | □ 誰が使う出力か分かる
| 事前 | 成功基準 | PoCで使えると言える基準を数字で置く | ドラフト承認率90%以上、金額・納期誤り0件、作成時間12分→3分／件 参照：成功基準メモ_v1.0 | 例：回答案採用率70%以上、重大誤回答0件 | □ 曖昧語ではなく数値基準になっている
| 事前 | 制約条件 | 法務・情報管理・データ利用の制約を書く | 自動送付は禁止（承認後に人が送付）。与信情報は経理承認済みの範囲のみ処理。取引基本契約の記載要件を遵守 参照：法務・経理確認メモ_2026/06 | 例：個人情報はマスキング、未承認規程は参照不可 | □ 進める前提条件が確認されている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：成功基準と制約条件を明文化できたため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：営業マネージャー
3 Design 設計 | 事前設計 | 処理フロー | AIがどの順番で処理するか | 注文データ取得→顧客マスタ照合→生産・与信照合→引受票生成→金額・納期検証→ドラフトPDF作成 参照：処理フロー図_v1.0 | 例：質問分類→RAG検索→回答案生成→根拠表示 | □ 処理の順番が追える
| 事前設計 | 参照・出力設計 | AIが見てよい情報と出力形式を書く | 参照は承認済み顧客マスタ・生産計画・与信データ・見積テンプレートに限定。出力はドラフトPDF＋チェックリスト＋要確認フラグ 参照：I-O設計書_v1.0 | 例：承認済みFAQを参照し、回答案・根拠URL・確認理由を出す | □ 参照元と出力形式が限定されている
| 事前設計 | 権限・禁止事項 | AIに見せない情報、操作させないことを書く | 送付実行・与信限度額変更・特別価格判断は禁止。未承認契約・与信超過情報は参照不可 参照：権限設計メモ | 例：個人評価情報、給与明細、未承認文書は参照不可 | □ 権限と禁止範囲が明確
| 事前設計 | HITL・失敗時対応 | 人が確認する条件と、根拠なし時の動きを書く | 全件を営業担当が承認。与信限度額超過・新規顧客・特別価格・短納期はマネージャー確認へ 参照：HITL設計メモ | 例：全件承認。根拠なし・低信頼度は回答せず担当者へ | □ 人間確認とエスカレーションがある
| 検証設計 | PoC対象機能 | 今回作る範囲と作らない範囲を決める | ドラフト生成＋チェックのみ。自動送付・出荷指示は対象外 参照：PoC設計書_v1.0 | 例：FAQ検索＋回答案生成のみ。自動送信は対象外 | □ 作りすぎず、対象外も明記されている
| 検証設計 | テストセット | 通常・境界・例外・禁止ケースの件数を決める | 通常30件、境界10件（納期逼迫・与信近接）、例外5件（特別価格）、禁止5件（対象外契約） 参照：テストセット一覧_v1.0 | 例：通常30件、境界10件、例外5件、禁止5件 | □ 後から評価条件を動かせない
| 検証設計 | 評価・足切り条件 | 測定指標、必須ゲート、反復上限を決める | 承認率90%以上、金額誤り0、納期誤り0、漏えい0、再検証3回まで 参照：評価条件表_v1.0 | 例：採用率70%以上、重大誤回答0、漏えい0、再検証3回まで | □ Go/Pivot/No-Goの基準が事前に固定されている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：検証条件と足切り基準を事前に固定できたため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：営業マネージャー
4 Development 開発・PoC | 実施後 | 実装した版 | 実際にPoCしたモデル・プロンプト・RAG版を書く | 生成AIモデルA、プロンプトv0.4、顧客・生産マスタ2026/6/30版で実施 参照：PoC実施記録_v1.0 | 例：model A、prompt v0.3、FAQ 2026/4/20版 | □ どの条件で検証したか再現できる
| 実施後 | 実施条件 | 実際のデータ件数、利用者、環境を書く | 過去2か月分の注文150件、営業2名、テスト環境で実施 参照：PoC実施記録_v1.0 | 例：過去50件、総務2名、サンドボックス環境 | □ Designのテストセットと差分が分かる
| 実施後 | 実測結果 | 成功基準に対する実測値を書く | 承認率91%（基準90%）、金額誤り0件、平均作成時間3分／件、コスト約9円／件 参照：PoC結果報告書_v1.0 | 例：採用率68%、根拠一致率82%、平均45秒、1件12円 | □ 基準値 / 実測値 / 差分で判断できる
| 実施後 | 安全性・重大NG | 漏えい・権限逸脱・重大誤回答の件数を書く | 漏えい0件、権限逸脱0件、重大誤り0件 参照：セキュリティチェック結果 | 例：漏えい0、権限逸脱0、重大誤回答1 | □ 足切り条件への抵触が分かる
| 実施後 | 失敗パターン | 何が何件失敗したか、影響を書く | 納期逼迫案件の要確認が5件、特別仕様の表記ゆれが7件 参照：失敗パターン一覧 | 例：規程改定日の古い回答が6件、根拠なし回答が3件 | □ 失敗が件数と影響で見える
| 実施後 | 原因仮説 | 失敗原因を層で切り分ける | 生産計画データの更新タイミング遅延／特別仕様のプロンプト不足 参照：原因分析メモ | 例：データ鮮度 / プロンプト / RAG / 業務ルール / UI | □ Pivot時に直す対象が明確
| 実施後 | 改善バックログ | 次に直す項目、優先順位、再検証日を書く | 生産計画データ連携頻度の見直し、特別仕様辞書の追加、7/24に再検証 参照：改善バックログ_v1.0 | 例：FAQ更新、チャンク再設計、5/8に再検証 | □ 改善後の再判定に進める
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：必須ゲートを満たし、納期逼迫案件は人の確認運用でカバーできるため | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：営業マネージャー
5 Deployment & Scale / 展開・定着 | 展開前 | 展開範囲 | 最初に使うチーム・人数を書く | 営業チーム5名・標準受注品150件から開始 参照：展開計画_v1.0 | 例：総務チーム5名から開始 | □ 小さく本番化できる
| 展開前 | 運用責任 | 問い合わせ・障害・改善の責任者を書く | 業務責任は営業マネージャー、技術窓口は情報システム部 参照：運用体制表 | 例：総務リーダー、技術窓口は情シス | □ 責任者が未定ではない
| 展開前 | 利用者説明 | 利用者に伝えること、研修の方法を書く | 60分の説明会＋操作手順書を配布。例外時のエスカレーション先を明記 参照：利用者向けガイド_v1.0 | 例：30分説明会、使ってよい質問例を配布 | □ 利用前の説明がある
| 展開後 | 定着KPI | 使われているか、成果が出ているかの指標を書く | AI下書き利用率、1件あたり作成時間、差戻し率、金額・納期誤り件数を月次で計測 参照：KPI定義書 | 例：週利用件数、回答時間、差し戻し率 | □ 利用回数だけでなく業務成果も見る
| 展開後 | 改善サイクル | 要望を集め、いつ見直すかを書く | 月次締め処理後にKPIとログをレビューし、改善会議を実施 参照：運用カレンダー | 例：2週間ごとにKPIとログをレビュー | □ 改善会議が予定化されている
判断 | 判定 | Step判断 | Go / Pivot / No-Goを選ぶ | Go：小規模本番で開始し、3か月後に特注品への拡大を判断 | Go＝次へ / Pivot＝不足を直す / No-Go＝テーマ再考 | 責任者 | 責任者：営業マネージャー
Go | 必須ゲートを満たしており、次のStepへ進める状態。
Pivot | 不足点や未達原因が特定できており、修正後に再判定できる状態。失敗ではなく、学習結果として扱う。
No-Go | 安全性・事業性・データ利用・運用責任などの前提が崩れており、テーマや対象範囲を見直す状態。